## Planilha1 (hidden)
À Câmara Municipal de Bonito/MS
Processo Administrativo nº 016/2026
| LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE |  |  | DATA BASE 09-26 | MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE BONITO/MS |  |  | BDI
[8 empty] | 15% |  |  | 0.15
Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | unidade | Quantidade | Custo unitário sem BDI (R$) | BDI (%) | Custo unitário com BDI (R$) | PREÇO TOTAL
1929516.7533
Nível 2 | 1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | - | 5519.4825
Serviço | 1.1.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m2 | 5 | 456.33 | BDI 1 | 524.7795 | 2623.8975
Serviço | 1.1.0.2. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 30 | 83.93 | BDI 1 | 96.5195 | 2895.585
Nível 2 | 1.2. |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | - | 33462.3512
Serviço | 1.2.0.1. | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 97.5 | 114.12 | BDI 1 | 131.238 | 12795.705
Serviço | 1.2.0.2. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m3 | 49.73 | 98.75 | BDI 1 | 113.5625 | 5647.4631
Serviço | 1.2.0.3. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m3 | 8.13 | 225.72 | BDI 1 | 259.578 | 2110.3691
Serviço | 1.2.0.4. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m3 | 49.73 | 225.72 | BDI 1 | 259.578 | 12908.8139
Nível 2 | 1.3.1 |  |  | BLOCO DE COROAMENTO |  |  |  |  | - | 17602.6501
Serviço | 1.3.0.1. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 431.34 | 13.2 | BDI 1 | 15.18 | 6547.7412
Serviço | 1.3.0.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 140.14 | 14.53 | BDI 1 | 16.7095 | 2341.6693
Serviço | 1.3.0.3. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 8.13 | 813.52 | BDI 1 | 935.548 | 7606.0052
Serviço | 1.3.0.4. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 9.75 | 98.75 | BDI 1 | 113.5625 | 1107.2344
Nível 2 | 1.4 |  |  | FORMAS |  |  |  |  | - | 29440.575
Serviço | 1.4.0.1. | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 150 | 170.67 | BDI 1 | 196.2705 | 29440.575
Nível 2 | 1.5 |  |  | PISO CONCRETO INTERNO, EXTERNO E CALÇADA |  |  |  |  | - | 61729.746
Serviço | 1.5.0.1. | SINAPI | 97111 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 (97111) | M2 | 250.9 | 206 | BDI 1 | 236.9 | 59438.21
Serviço | 1.5.0.2. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (104658) | M2 | 9.58 | 208 | BDI 1 | 239.2 | 2291.536
Nível 2 | 1.6 |  |  | COBERTURA ÁREA COMUM |  |  |  |  | - | 206470.1188
Serviço | 1.6.0.1. | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (94216) | M2 | 266.71 | 225.61 | BDI 1 | 259.4515 | 69198.3096
Serviço | 1.6.0.2. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (100327) | M2 | 46.06 | 62.32 | BDI 1 | 71.668 | 3301.0281
Serviço | 1.6.0.3. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (94228) | M | 21.2 | 97.04 | BDI 1 | 111.596 | 2365.8352
Serviço | 1.6.0.4. | SINAPI | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 (92620) | UNID | 7 | 2346.48 | BDI 1 | 2698.452 | 18889.164
Serviço | 1.6.0.5. | SINAPI | 92578 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 (92578) | M2 | 266.71 | 70.54 | BDI 1 | 81.121 | 21635.7819
Serviço | 1.6.0.6. | SINAPI | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA (100764) | KG | 5000 | 15.84 | BDI 1 | 18.216 | 91080
Nível 2 | 1.7 |  |  | MÓDULOS HABITÁVEIS PRÉ FABRICADOS |  |  |  |  | -
Nível 2 | 1.7.1 |  |  | MÓDULOS COM 3 SALAS |  |  |  |  | - | 786600
PRODUTO | 1.7.1.1. | COMPOSIÇÃO |  | Modulo CTT Térmico habitável móvel, obedecendo às seguintes especificações: estrutura fabricado em aço galvanizado,cobertura e paredes de painel isotérmico (aço/aço) interior em PIR, com piso em madeira plastica (pvc de alto tréfego), medidas externas de 12,00 x 3,00 x 3,00 metros (c x l x a) contendo 3 (três) portas de correr de duas folhas em vidro temperado de 10,00mm com medidas internas de 1,62 x 2,10 (l x a) metros e 3 (três) portas de abrir de madeira com 0,80 x 2,10 metros (l x a) com maçaneta, fechadura e chave, contem instalação elétrica com 36 (trinta e seis) pontos de iluminação, 54 (cinquenta e quatro) tomadas duplas de 10 AMP, 6 (SEIS) tomadas duplas de 20 AMP 220V e 6 (seis) tomadas duplas de 20 AMP. Contem 6 (seis) aparelhos de Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Hisense Eco Plus 12000 Btus Frio 220v R-32 SEM WI-FI. INSTALAÇÕES DE REDE DE LÓGICA COMPLETA | unid | 3 | 228000 | BDI 1 | 262200 | 786600
Nível 2 | 1.7.2 |  |  | MÓDULOS COM 2 SALAS |  |  |  |  | - | 239200
PRODUTO | 1.7.2.1. | COMPOSIÇÃO |  | Modulo CTT Térmico habitável móvel, obedecendo às seguintes especificações: estrutura fabricado em aço galvanizado,cobertura e paredes de painel isotérmico (aço/aço) interior em PIR, com piso em madeira plastica (pvc de alto tréfego), medidas externas de 12,00 x 3,00 x 3,00 metros (c x l x a) contendo 2 (duas) portas de correr de duas folhas em vidro temperado de 10,00mm com medidas internas de 1,62 x 2,10 (l x a) metros e 2 (duas) portas de abrir de madeira com 0,80 x 2,10 metros (l x a) com maçaneta, fechadura e chave, contem instalação elétrica com 34 (trinta e quatro) pontos de iluminação, 36 (trinta e seis) tomadas duplas de 10 AMP, 6 (SEIS) tomadas duplas de 20 AMP 220V e 6 (seis) tomadas duplas de 20 AMP. Contem 4 (quatro) aparelhos de Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Hisense Eco Plus 12000 Btus Frio 220v R-32 SEM WI-FI. INSTALAÇÕES DE REDE DE LÓGICA COMPLETA. | unid | 1 | 208000 | BDI 1 | 239200 | 239200
Nível 2 | 1.7.3 |  |  | MÓDULO REUNIÃO |  |  |  |  | - | 233450
PRODUTO | 1.7.3.1. | COMPOSIÇÃO |  | Modulo CTT Térmico habitável móvel, obedecendo às seguintes especificações: estrutura fabricado em aço galvanizado,cobertura e paredes de painel isotérmico (aço/aço) interior em PIR, com piso em madeira plastica (pvc de alto tréfego), medidas externas de 12,00 x 3,00 x 3,00 metros (c x l x a) contendo 1 (uma) porta de correr de duas folhas em vidro temperado de 10,00mm com medidas internas de 1,62 x 2,10 (l x a) metros e 1 (uma) porta de abrir de madeira com 0,80 x 2,10 metros (l x a) com maçaneta, fechadura e chave, contem instalação elétrica com 24 (vinte e quatro) pontos de iluminação, 31 (trinta e uma) tomadas duplas de 10 AMP, 2 (duas) tomadas duplas de 20 AMP 220V e 2 (duas) tomadas duplas de 20 AMP piso. Contem 2 (dois) aparelhos de Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Elgin Eco III Wi-Fi 24000 Btus Quente e Frio 220v R-32. INSTALAÇÕES DE REDE DE LÓGICA COMPLETA. | unid | 1 | 203000 | BDI 1 | 233450 | 233450
Nível 2 | 1.7.4 |  |  | MÓDULO BANHEIROS (masculino e feminino) |  |  |  |  | - | 150650
PRODUTO | 1.7.4.1. | COMPOSIÇÃO |  | Modulo CTT Térmico habitável móvel, obedecendo às seguintes especificações: estrutura fabricado em aço galvanizado,cobertura e paredes de painel isotérmico (aço/aço) interior em PIR, com piso em madeira plastica (pvc de alto tréfego), medidas externas de 6,00 x 3,00 x 3,00 metros (c x l x a) contendo 2 (duas) portas de abertura externa PCD 0,90 x 2,10 (l x a) metros e 5 (cinco) boxes em vidro temperado e adesivado com fechadura para banheiro, contem instalação elétrica com 4 (quatro) pontos de iluminação, 4 (quatro) tomadas duplas de 10 AMP, 2 (duas) tomadas duplas de 20 AMP 220V. WC MASCULINO Contem 1 (uma) cabine PCD, 1 (uma) cabine convencional e 1 (um) mictório. WC FEMININO Contem 1 (uma) cabine PCD, 2 (duas) cabines convencionais. | unid | 1 | 131000 | BDI 1 | 150650 | 150650
Nível 2 | 1.8 |  |  | ELÉTRICA GERAL (ENTRADA E ÁREA COMUM) |  |  |  |  | - | 47897.0975
Serviço | 1.8.0.1. | SINAPI | 91940 | Acessórios p/ eletrodutos - Caixa PVC - 4x2" | pç | 10 | 18 | BDI 1 | 20.7 | 207
Serviço | 1.8.0.2. | SINAPI | 91941 | Acessórios p/ eletrodutos - Caixa PVC - 4x4" | pç | 3 | 24 | BDI 1 | 27.6 | 82.8
Serviço | 1.8.0.3. | SINAPI | 96987 | Aterramento - Conector tipo "U" - 3/4" | pç | 3 | 35 | BDI 1 | 40.25 | 120.75
Serviço | 1.8.0.4. | SINAPI | 96969 | Aterramento - Haste de aterramento - cobreada - 3/4" x 2,40m | pç | 3 | 75 | BDI 1 | 86.25 | 258.75
Serviço | 1.8.0.5. | SINAPI | 91933 | Cabo Unipolar (cobre) - Isol. XLPE - 0,6/1kV - Cabo - 10 mm² - Azul claro | m | 100 | 14.8 | BDI 1 | 17.02 | 1702
Serviço | 1.8.0.6. | SINAPI | 91933 | Cabo Unipolar (cobre) - Isol. XLPE - 0,6/1kV - Cabo - 10 mm² - Branco | m | 100 | 14.8 | BDI 1 | 17.02 | 1702
Serviço | 1.8.0.7. | SINAPI | 91933 | Cabo Unipolar (cobre) - Isol. XLPE - 0,6/1kV - Cabo - 10 mm² - Preto | m | 100 | 14.8 | BDI 1 | 17.02 | 1702
Serviço | 1.8.0.8. | SINAPI | 91933 | Cabo Unipolar (cobre) - Isol. XLPE - 0,6/1kV - Cabo - 10 mm² - Verde-amarelo | m | 100 | 14.8 | BDI 1 | 17.02 | 1702
Serviço | 1.8.0.9. | SINAPI | 91933 | Cabo Unipolar (cobre) - Isol. XLPE - 0,6/1kV - Cabo - 10 mm² - Vermelho | m | 100 | 14.8 | BDI 1 | 17.02 | 1702
Serviço | 1.8.0.10. | SINAPI | 91935 | Cabo Unipolar (cobre) - Isol. XLPE - 0,6/1kV - Cabo - 25 mm² - Verde-amarelo | m | 30 | 29.1 | BDI 1 | 33.465 | 1003.95
Serviço | 1.8.0.11. | SINAPI | 91937 | Cabo Unipolar (cobre) - Isol. XLPE - 0,6/1kV - Cabo - 50 mm² - Azul claro | m | 30 | 56 | BDI 1 | 64.4 | 1932
Serviço | 1.8.0.12. | SINAPI | 91937 | Cabo Unipolar (cobre) - Isol. XLPE - 0,6/1kV - Cabo - 50 mm² - Branco | m | 30 | 56 | BDI 1 | 64.4 | 1932
Serviço | 1.8.0.13. | SINAPI | 91937 | Cabo Unipolar (cobre) - Isol. XLPE - 0,6/1kV - Cabo - 50 mm² - Preto | m | 30 | 56 | BDI 1 | 64.4 | 1932
Serviço | 1.8.0.14. | SINAPI | 91937 | Cabo Unipolar (cobre) - Isol. XLPE - 0,6/1kV - Cabo - 50 mm² - Vermelho | m | 30 | 56 | BDI 1 | 64.4 | 1932
Serviço | 1.8.0.15. | SINAPI | 91926 | Cabo Unipolar (cobre) - Isol.PVC - 450/750V - Cabo - 2.5 mm² - Amarelo | m | 580 | 7.1 | BDI 1 | 8.165 | 4735.7
Serviço | 1.8.0.16. | SINAPI | 91926 | Cabo Unipolar (cobre) - Isol.PVC - 450/750V - Cabo - 2.5 mm² - Azul claro | m | 50 | 7.1 | BDI 1 | 8.165 | 408.25
Serviço | 1.8.0.17. | SINAPI | 91926 | Cabo Unipolar (cobre) - Isol.PVC - 450/750V - Cabo - 2.5 mm² - Branco | m | 21 | 7.1 | BDI 1 | 8.165 | 171.465
Serviço | 1.8.0.18. | SINAPI | 91926 | Cabo Unipolar (cobre) - Isol.PVC - 450/750V - Cabo - 2.5 mm² - Preto | m | 50 | 7.1 | BDI 1 | 8.165 | 408.25
Serviço | 1.8.0.19. | SINAPI | 91926 | Cabo Unipolar (cobre) - Isol.PVC - 450/750V - Cabo - 2.5 mm² - Verde-amarelo | m | 50 | 7.1 | BDI 1 | 8.165 | 408.25
Serviço | 1.8.0.20. | SINAPI | 91926 | Cabo Unipolar (cobre) - Isol.PVC - 450/750V - Cabo - 2.5 mm² - Vermelho | m | 100 | 7.1 | BDI 1 | 8.165 | 816.5
Serviço | 1.8.0.21. | SINAPI | 92873 | Caixa de passagem - embutir - Aço pintada (ref Cemar) - Caixa de passagem - 230x230x102 mm | pç | 9 | 125 | BDI 1 | 143.75 | 1293.75
Serviço | 1.8.0.22. | SINAPI | 92875 | Caixa de passagem - embutir - Aço pintada (ref Cemar) - Caixa de passagem - 430x430x152 mm | pç | 3 | 210 | BDI 1 | 241.5 | 724.5
Serviço | 1.8.0.23. | SINAPI | 92874 | Caixa de passagem - embutir - Aço pintada (ref Lukbox) - Caixa de passagem - 250x250x100 mm | pç | 2 | 145 | BDI 1 | 166.75 | 333.5
Serviço | 1.8.0.24. | SINAPI | 96973 | Condutores de proteção (SPDA) - Cabo de cobre Nú - 7 fios - 35mm² | m | 8 | 48 | BDI 1 | 55.2 | 441.6
Serviço | 1.8.0.25. | SINAPI | 92000 | Dispositivo Elétrico - embutido - Placa 2x4" - Conjunto Tomada de piso hexagonal 2P+T 20A | pç | 1 | 72 | BDI 1 | 82.8 | 82.8
Serviço | 1.8.0.26. | SINAPI | 91953 | Dispositivo Elétrico - embutido - Placa 2x4" - Módulo Interruptor simples | pç | 2 | 28 | BDI 1 | 32.2 | 64.4
Serviço | 1.8.0.27. | SINAPI | 91959 | Dispositivo Elétrico - embutido - Placa 2x4" - Módulo Tomada hexagonal 2P+T 20A | pç | 1 | 32 | BDI 1 | 36.8 | 36.8
Serviço | 1.8.0.28. | SINAPI | 91959 | Dispositivo Elétrico - embutido - Placa 2x4" - Módulo Tomada hexagonal 2P+T 20A VERMELHO | pç | 1 | 34 | BDI 1 | 39.1 | 39.1
Serviço | 1.8.0.29. | SINAPI | 91946 | Dispositivo Elétrico - embutido - Placa 2x4" - Placa c/ furo | pç | 1 | 12 | BDI 1 | 13.8 | 13.8
Serviço | 1.8.0.30. | SINAPI | 91946 | Dispositivo Elétrico - embutido - Placa 2x4" - Placa cega | pç | 1 | 12 | BDI 1 | 13.8 | 13.8
Serviço | 1.8.0.31. | SINAPI | 91946 | Dispositivo Elétrico - embutido - Placa 2x4" - Placa espelho p/ 1 módulo | pç | 4 | 16 | BDI 1 | 18.4 | 73.6
Serviço | 1.8.0.32. | SINAPI | 91946 | Dispositivo Elétrico - embutido - Placa 2x4" - Placa p/ 1 função retangular | pç | 3 | 14 | BDI 1 | 16.1 | 48.3
Serviço | 1.8.0.33. | SINAPI | 91942 | Dispositivo Elétrico - embutido - Placa 2x4" - Suporte 4x2" | pç | 4 | 11 | BDI 1 | 12.65 | 50.6
Serviço | 1.8.0.34. | SINAPI | 91947 | Dispositivo Elétrico - embutido - Placa 4x4" - Placa cega | pç | 3 | 15 | BDI 1 | 17.25 | 51.75
Serviço | 1.8.0.35. | SINAPI | 91943 | Dispositivo Elétrico - embutido - Placa 4x4" - Suporte 4x4" | pç | 3 | 14 | BDI 1 | 16.1 | 48.3
Serviço | 1.8.0.36. | SINAPI | 101657 | Dispositivo Elétrico - embutido - S/ placa - Rele fotocélula 1000W | pç | 6 | 75 | BDI 1 | 86.25 | 517.5
Serviço | 1.8.0.37. | SINAPI | 93661 | Dispositivo de Proteção - Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 32 A - 3 kA | pç | 3 | 92 | BDI 1 | 105.8 | 317.4
Serviço | 1.8.0.38. | SINAPI | 93662 | Dispositivo de Proteção - Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 40 A - 4,5 kA | pç | 4 | 92 | BDI 1 | 105.8 | 423.2
Serviço | 1.8.0.39. | SINAPI | 93674 | Dispositivo de Proteção - Disjuntor tetrapolar termomagnético caixa moldada (380/415 V) - 150 A - 18 kA | pç | 2 | 740 | BDI 1 | 851 | 1702
Serviço | 1.8.0.40. | SINAPI | 93653 | Dispositivo de Proteção - Dispositivo de proteção contra surto - 175 V - 8 KA | pç | 4 | 80 | BDI 1 | 92 | 368
Serviço | 1.8.0.41. | SINAPI | 91846 | Eletroduto PVC flexível - Eletroduto leve - Eletroduto - 1" | m | 180 | 15.5 | BDI 1 | 17.825 | 3208.5
Serviço | 1.8.0.42. | SINAPI | 91845 | Eletroduto PVC flexível - Eletroduto leve - Eletroduto - 3/4" | m | 66.7 | 12 | BDI 1 | 13.8 | 920.46
Serviço | 1.8.0.43. | SINAPI | 91866 | Eletroduto PVC flexível - Eletroduto pesado - Eletroduto - 1.1/2" | m | 57 | 26 | BDI 1 | 29.9 | 1704.3
Serviço | 1.8.0.44. | SINAPI | 91865 | Eletroduto PVC flexível - Eletroduto pesado - Eletroduto - 1.1/4" | m | 3.4 | 22 | BDI 1 | 25.3 | 86.02
Serviço | 1.8.0.45. | SINAPI | 91867 | Eletroduto PVC flexível - Eletroduto pesado - Eletroduto - 2" | m | 83.99 | 35 | BDI 1 | 40.25 | 3380.5975
Serviço | 1.8.0.46. | SINAPI | 91868 | Eletroduto PVC flexível - Eletroduto pesado - Eletroduto - 2.1/2" | m | 46.85 | 42 | BDI 1 | 48.3 | 2262.855
Serviço | 1.8.0.47. | SINAPI | 102210 | Quadro de medicão - energisa - Unidade consumidora individual - Caixa para medidor trifásico 150A | pç | 1 | 750 | BDI 1 | 862.5 | 862.5
Serviço | 1.8.0.48. | SINAPI | 92794 | Quadro distrib. chapa pintada - embutir - Barr. trif., disj. geral - DIN Cap. 70 disj. unip. - In barr. 225A | pç | 1 | 1350 | BDI 1 | 1552.5 | 1552.5
Serviço | 1.8.0.49. | SINAPI | 106085 | Rack - Aberto padrão - 19" - 24U | pç | 1 | 2100 | BDI 1 | 2415 | 2415
Nível 2 | 1.9 |  |  | HIDRÁULICA GERAL E PLUVIAIS (áreas comuns) |  |  |  |  | - | 19592.7742
Serviço | 1.9.0.1. | SINAPI | 89353 | Registro de gaveta c/ canopla cromada, 3/4" | pç | 5 | 46.36 | BDI 1 | 53.314 | 266.57
Serviço | 1.9.0.2. | SINAPI | 94492 | Registro esfera VS compacto soldável PVC, 50 mm | pç | 1 | 53.86 | BDI 1 | 61.939 | 61.939
Serviço | 1.9.0.3. | SINAPI | 9052 | Mangueira PEAD, ø3/4" PEAD | m | 130 | 4.5 | BDI 1 | 5.175 | 672.75
Serviço | 1.9.0.4. | SINAPI | 89482 | Caixa sifonada, 150x150x50 | pç | 2 | 31.29 | BDI 1 | 35.9835 | 71.967
Serviço | 1.9.0.5. | SINAPI | 303 | Anel de borracha, 100mm - 4" | pç | 29 | 3.2 | BDI 1 | 3.68 | 106.72
Serviço | 1.9.0.6. | SINAPI | 305 | Anel de borracha, 150mm - 6" | pç | 12 | 6.8 | BDI 1 | 7.82 | 93.84
Serviço | 1.9.0.7. | SINAPI | 299 | Anel de borracha, 50mm - 2" | pç | 35 | 1.9 | BDI 1 | 2.185 | 76.475
Serviço | 1.9.0.8. | SINAPI | 301 | Anel de borracha, 75mm - 3" | pç | 9 | 2.5 | BDI 1 | 2.875 | 25.875
Serviço | 1.9.0.9. | SINAPI | 89518 | Bucha de redução longa, 50 mm - 40 mm | pç | 1 | 5.9 | BDI 1 | 6.785 | 6.785
Serviço | 1.9.0.10. | SINAPI | 104063 | Curva 45 longa, 100 mm | pç | 2 | 68.26 | BDI 1 | 78.499 | 156.998
Serviço | 1.9.0.11. | SINAPI | 89745 | Curva 45 longa, 50 mm | pç | 1 | 14.2 | BDI 1 | 16.33 | 16.33
Serviço | 1.9.0.12. | SINAPI | 89803 | Curva 45 longa, 75 mm | pç | 2 | 22.5 | BDI 1 | 25.875 | 51.75
Serviço | 1.9.0.13. | SINAPI | 89725 | Curva 45 longa Amanco, 40 mm | pç | 4 | 8.9 | BDI 1 | 10.235 | 40.94
Serviço | 1.9.0.14. | SINAPI | 89791 | Curva 90 curta, 100 mm | pç | 5 | 24.1 | BDI 1 | 27.715 | 138.575
Serviço | 1.9.0.15. | SINAPI | 89728 | Curva 90 curta, 40 mm | pç | 5 | 5.2 | BDI 1 | 5.98 | 29.9
Serviço | 1.9.0.16. | SINAPI | 89851 | Joelho 45, 150 mm | pç | 3 | 42 | BDI 1 | 48.3 | 144.9
Serviço | 1.9.0.17. | SINAPI | 89742 | Joelho 45, 50 mm | pç | 4 | 6.3 | BDI 1 | 7.245 | 28.98
Serviço | 1.9.0.18. | SINAPI | 89714 | Joelho 90, 100 mm | pç | 5 | 16.5 | BDI 1 | 18.975 | 94.875
Serviço | 1.9.0.19. | SINAPI | 89848 | Joelho 90, 150 mm | pç | 5 | 58 | BDI 1 | 66.7 | 333.5
Serviço | 1.9.0.20. | SINAPI | 89724 | Joelho 90, 40 mm | pç | 1 | 3.8 | BDI 1 | 4.37 | 4.37
Serviço | 1.9.0.21. | SINAPI | 89731 | Joelho 90, 50 mm | pç | 9 | 4.9 | BDI 1 | 5.635 | 50.715
Serviço | 1.9.0.22. | SINAPI | 89724 | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário, 40 mm - 1.1/2" | pç | 4 | 4.5 | BDI 1 | 5.175 | 20.7
Serviço | 1.9.0.23. | SINAPI | 89711 | Junção simples, 100 mm - 50 mm | pç | 1 | 19.8 | BDI 1 | 22.77 | 22.77
Serviço | 1.9.0.24. | SINAPI | 89712 | Junção simples, 100 mm- 100 mm | pç | 5 | 26.4 | BDI 1 | 30.36 | 151.8
Serviço | 1.9.0.25. | SINAPI | 89737 | Junção simples, 50 mm - 50 mm | pç | 1 | 11.2 | BDI 1 | 12.88 | 12.88
Serviço | 1.9.0.26. | SINAPI | 89782 | Junção simples, 75 mm - 50 mm | pç | 5 | 18.5 | BDI 1 | 21.275 | 106.375
Serviço | 1.9.0.27. | SINAPI | 89783 | Junção simples, 75 mm 75 mm | pç | 1 | 22.1 | BDI 1 | 25.415 | 25.415
Serviço | 1.9.0.28. | SINAPI | 89707 | Luva simples, 100 mm | pç | 6 | 11.5 | BDI 1 | 13.225 | 79.35
Serviço | 1.9.0.29. | SINAPI | 89841 | Luva simples, 150 mm | pç | 4 | 34 | BDI 1 | 39.1 | 156.4
Serviço | 1.9.0.30. | SINAPI | 89729 | Luva simples, 50 mm | pç | 5 | 4.1 | BDI 1 | 4.715 | 23.575
Serviço | 1.9.0.31. | SINAPI | 89778 | Luva simples, 75 mm | pç | 4 | 8.9 | BDI 1 | 10.235 | 40.94
Serviço | 1.9.0.32. | SINAPI | 89717 | Redução excêntrica, 100 mm - 50 mm | pç | 1 | 14.5 | BDI 1 | 16.675 | 16.675
Serviço | 1.9.0.33. | SINAPI | 89785 | Redução excêntrica, 75 mm - 50 mm | pç | 3 | 11.2 | BDI 1 | 12.88 | 38.64
Serviço | 1.9.0.34. | SINAPI | 89814 | Terminal de ventilação, 75 mm | pç | 1 | 9.5 | BDI 1 | 10.925 | 10.925
Serviço | 1.9.0.35. | SINAPI | 9838 | Tubo rígido c/ ponta lisa, 100 mm - 4" | m | 125.33 | 24.5 | BDI 1 | 28.175 | 3531.1728
Serviço | 1.9.0.36. | SINAPI | 9842 | Tubo rígido c/ ponta lisa, 150 mm - 6" | m | 88.6 | 56 | BDI 1 | 64.4 | 5705.84
Serviço | 1.9.0.37. | SINAPI | 9835 | Tubo rígido c/ ponta lisa, 40 mm | m | 5.6 | 9.8 | BDI 1 | 11.27 | 63.112
Serviço | 1.9.0.38. | SINAPI | 9836 | Tubo rígido c/ ponta lisa, 50 mm - 2" | m | 20.4 | 12.3 | BDI 1 | 14.145 | 288.558
Serviço | 1.9.0.39. | SINAPI | 9837 | Tubo rígido c/ ponta lisa, 75 mm - 3" | m | 7.72 | 19.5 | BDI 1 | 22.425 | 173.121
Serviço | 1.9.0.40. | SINAPI | 89708 | Tê sanitário, 100 mm - 50 mm | pç | 5 | 22.4 | BDI 1 | 25.76 | 128.8
Serviço | 1.9.0.41. | SINAPI | 89733 | Tê sanitário, 50 mm - 50 mm | pç | 2 | 11.8 | BDI 1 | 13.57 | 27.14
Serviço | 1.9.0.42. | SINAPI | 6142 | Vedação p/ saída de vaso sanitário, 100 mm | pç | 5 | 14.9 | BDI 1 | 17.135 | 85.675
Serviço | 1.9.0.43. | SINAPI | 95454 | Válvula de retenção, 100 mm | pç | 1 | 125 | BDI 1 | 143.75 | 143.75
Serviço | 1.9.0.44. | SINAPI | 3523 | Plug c/ rosca, 1/2" | pç | 15 | 2.1 | BDI 1 | 2.415 | 36.225
Serviço | 1.9.0.45. | SINAPI | 89350 | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água, 50 mm- 1.1/2" | pç | 1 | 38.5 | BDI 1 | 44.275 | 44.275
Serviço | 1.9.0.46. | SINAPI | 89383 | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro, 25 mm - 3/4" | pç | 10 | 6.58 | BDI 1 | 7.567 | 75.67
Serviço | 1.9.0.47. | SINAPI | 89391 | Bucha de redução sold. longa, 50 mm - 25 mm | pç | 1 | 5.2 | BDI 1 | 5.98 | 5.98
Serviço | 1.9.0.48. | SINAPI | 89362 | Joelho 45 soldável, 25 mm | pç | 1 | 2.4 | BDI 1 | 2.76 | 2.76
Serviço | 1.9.0.49. | SINAPI | 89359 | Joelho 90º soldável, 25 mm | pç | 20 | 1.8 | BDI 1 | 2.07 | 41.4
Serviço | 1.9.0.50. | SINAPI | 89447 | Joelho 90º soldável, 50 mm | pç | 3 | 9.2 | BDI 1 | 10.58 | 31.74
Serviço | 1.9.0.51. | SINAPI | 9868 | Tubos, 25 mm | m | 23.86 | 6.8 | BDI 1 | 7.82 | 186.5852
Serviço | 1.9.0.52. | SINAPI | 9872 | Tubos, 50 mm | m | 0.68 | 22.4 | BDI 1 | 25.76 | 17.5168
Serviço | 1.9.0.53. | SINAPI | 89366 | Tê 90 soldável, 25 mm | pç | 6 | 2.9 | BDI 1 | 3.335 | 20.01
Serviço | 1.9.0.54. | SINAPI | 89456 | Tê de redução 90 soldável, 50 mm - 32 mm | pç | 1 | 14.8 | BDI 1 | 17.02 | 17.02
Serviço | 1.9.0.55. | SINAPI | 73642 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão, 25 mm- 1/2" | pç | 13 | 12.5 | BDI 1 | 14.375 | 186.875
Serviço | 1.9.0.56. | SINAPI | 89379 | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central, 25 mm -1/2" | pç | 4 | 15.3 | BDI 1 | 17.595 | 70.38
Serviço | 1.9.0.57. | SINAPI | 72286 | Caixa de areia pluvial com grelha, CAG- 60x60cm | pç | 12 | 342.95 | BDI 1 | 394.3925 | 4732.71
Serviço | 1.9.0.58. | SINAPI | 155939 | Caixa de areia pluvial com grelha, CP 15X50 | pç | 1 | 118.43 | BDI 1 | 136.1945 | 136.1945
Serviço | 1.9.0.59. | SINAPI | 98110 | Caixa de gordura PVC, CG 30 cm | pç | 1 | 348.28 | BDI 1 | 400.522 | 400.522
Serviço | 1.9.0.60. | SINAPI | 98111 | Caixa de inspeção esgoto simples, CE- 30X30 cm | pç | 2 | 112.41 | BDI 1 | 129.2715 | 258.543
Nível 2 | 1.10 |  |  | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 926.2894
Serviço | 1.10.0.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m2 | 250.9 | 1.91 | BDI 1 | 2.1965 | 551.1019
Serviço | 1.10.0.2. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m2 | 25 | 13.05 | BDI 1 | 15.0075 | 375.1875
Nível 2 | 1.11 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 52286.36
Serviço | 1.11.0.1. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 160 | 125.79 | BDI 1 | 144.6585 | 23145.36
Serviço | 1.11.0.2. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1000 | 25.34 | BDI 1 | 29.141 | 29141
Nível 2 | 1.12 |  |  | FACHADA EM ACM COM A LOGO | [5 empty] | 28750
Serviço | 1.12.0.1. | SINAPI |  | FACHADA EM ACM COM A LOGO | UNID | 1 | 25000 | BDI 1 | 28750 | 28750
Nível 2 | 1.13 |  |  | PORTA DE ENTRADA FACHADA | [5 empty] | 2318.653
Serviço | 1.13.0.1. | SINAPI | 102187 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 (102187) | UNID | 1 | 2016.22 | BDI 1 | 2318.653 | 2318.653
Nível 2 | 1.14 |  |  | ELEMENTO VASADO FACHADA | [5 empty] | 7358.0956
Serviço | 1.14.0.1. | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (101161) | M2 | 23.42 | 273.2 | BDI 1 | 314.18 | 7358.0956
Nível 2 | 1.15 |  |  | COBERTURA FACHADA |  |  |  |  | - | 6262.56
Serviço | 1.15.0.1. | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (94216) | M2 | 16 | 225.61 | BDI 1 | 225.61 | 3609.76
Serviço | 1.15.0.2. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (100327) | M2 | 12 | 62.32 | BDI 1 | 62.32 | 747.84
Serviço | 1.15.0.3. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (94228) | M | 8 | 97.04 | BDI 1 | 97.04 | 776.32
Serviço | 1.15.0.5. | SINAPI | 92578 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 (92578) | M2 | 16 | 70.54 | BDI 1 | 70.54 | 1128.64
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

## PLANILHA PRINCIPAL
À Câmara Municipal de Bonito/MS
Processo Administrativo nº 016/2026
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
RELATÓRIO DE CUSTOS DE COMPOSIÇÕES / Mês de Referência: 08/2026 / Data de emissão: 11/09/2026
Localidade: CAMPO GRANDE - MS ¦ Encargos sociais COM desoneração: Horista: 99,56% Mensalista: 58,74%
[8 empty] | BDI -1 | BDI -2
| LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE |  |  | DATA BASE 08-26 | MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE BONITO/MS |  |  | 27.41% | 14.12% |  | 0.2741 | 0.1412
Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | unidade | Quantidade | Custo unitário sem BDI (R$) | BDI (%) | Custo unitário com BDI (R$) | PREÇO TOTAL
2271088.5798
Nível 2 | 1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | - | 6409.1052
Serviço | 1.1.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m2 | 5 | 490.84 | BDI 1 | 625.3792 | 3126.8962
Serviço | 1.1.0.2. | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 30 | 85.87 | BDI 1 | 109.407 | 3282.209
Nível 2 | 1.2. |  |  | FUNDAÇÃO - ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | - | 210.491
Serviço | 1.2.0.2. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m3 | 1.08 | 106.7 | BDI 1 | 135.9465 | 146.8222
Serviço | 1.2.0.3. | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m3 | 0.216 | 231.35 | BDI 1 | 294.763 | 63.6688
Nível 2 | 1.3.1 |  |  | BLOCO DE COROAMENTO |  |  |  |  | - | 20375.0734
Serviço | 1.3.0.1. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 507.2 | 11.8 | BDI 1 | 15.0344 | 7625.4375
Serviço | 1.3.0.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 67.4 | 13.57 | BDI 1 | 17.2895 | 1165.3148
Serviço | 1.3.0.3. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 10.56 | 861 | BDI 1 | 1097.0001 | 11584.3211
Nível 2 | 1.4 |  |  | FORMAS |  |  |  |  | - | 15253.9788
Serviço | 1.4.0.1. | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 83.6 | 143.21 | BDI 1 | 182.4639 | 15253.9788
Nível 2 | 1.5 |  |  | PISO CONCRETO INTERNO, EXTERNO E CALÇADA |  |  |  |  | - | 76930.4159
Serviço | 1.5.0.1. | SINAPI | 97111 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 (97111) | M2 | 250.9 | 234 | BDI 1 | 298.1394 | 74803.1755
Serviço | 1.5.0.2. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (104658) | M2 | 9.58 | 174.28 | BDI 1 | 222.0501 | 2127.2404
Nível 2 | 1.6 |  |  | COBERTURA ÁREA COMUM |  |  |  |  | - | 144455.1185
Serviço | 1.6.0.1. | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (94216) | M2 | 266.71 | 212.48 | BDI 1 | 270.7208 | 72203.936
Serviço | 1.6.0.2. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (100327) | M | 46.06 | 54.36 | BDI 1 | 69.2601 | 3190.1191
Serviço | 1.6.0.3. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (94228) | M | 21.2 | 85.48 | BDI 1 | 108.9101 | 2308.8934
Serviço | 1.6.0.4. | SINAPI | 100378 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 (100378) | KG | 1599.591 | 12.33 | BDI 1 | 15.7097 | 25129.0196
Serviço | 1.6.0.5. | SINAPI | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA METÁLICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (104314) | KG | 2838.2857 | 11.51 | BDI 1 | 14.6649 | 41623.1504
Nível 2 | 1.7 |  |  | MÓDULOS HABITÁVEIS PRÉ FABRICADOS |  |  |  |  | -
Nível 2 | 1.7.1 |  |  | MÓDULOS COM 3 SALAS |  |  |  |  | - | 780580.8
PRODUTO | 1.7.1.1. | COMPOSIÇÃO |  | Modulo CTT Térmico habitável móvel, obedecendo às seguintes especificações: estrutura fabricado em aço galvanizado,cobertura e paredes de painel isotérmico (aço/aço) interior em PIR, com piso em madeira plastica (pvc de alto tréfego), medidas externas de 12,00 x 3,00 x 3,00 metros (c x l x a) contendo 3 (três) portas de correr de duas folhas em vidro temperado de 10,00mm com medidas internas de 1,60 x 2,10 (l x a) metros e 3 (três) portas de abrir de madeira com 0,80 x 2,10 metros (l x a) com maçaneta, fechadura e chave, contem instalação elétrica com 36 (trinta e seis) pontos de iluminação, 54 (cinquenta e quatro) tomadas duplas de 10 AMP, 6 (SEIS) tomadas duplas de 20 AMP 220V e 6 (seis) tomadas duplas de 20 AMP. Contem 6 (seis) aparelhos de Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Hisense Eco Plus 12000 Btus Frio 220v R-32 SEM WI-FI. INSTALAÇÕES DE REDE DE LÓGICA COMPLETA | unid | 3 | 228000 | BDI 2 | 260193.6 | 780580.8
Nível 2 | 1.7.2 |  |  | MÓDULOS COM 2 SALAS |  |  |  |  | - | 237369.6
PRODUTO | 1.7.2.1. | COMPOSIÇÃO |  | Modulo CTT Térmico habitável móvel, obedecendo às seguintes especificações: estrutura fabricado em aço galvanizado,cobertura e paredes de painel isotérmico (aço/aço) interior em PIR, com piso em madeira plastica (pvc de alto tréfego), medidas externas de 12,00 x 3,00 x 3,00 metros (c x l x a) contendo 2 (duas) portas de correr de duas folhas em vidro temperado de 10,00mm com medidas internas de 1,60 x 2,10 (l x a) metros e 2 (duas) portas de abrir de madeira com 0,80 x 2,10 metros (l x a) com maçaneta, fechadura e chave, contem instalação elétrica com 34 (trinta e quatro) pontos de iluminação, 36 (trinta e seis) tomadas duplas de 10 AMP, 6 (SEIS) tomadas duplas de 20 AMP 220V e 6 (seis) tomadas duplas de 20 AMP. Contem 4 (quatro) aparelhos de Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Hisense Eco Plus 12000 Btus Frio 220v R-32 SEM WI-FI. INSTALAÇÕES DE REDE DE LÓGICA COMPLETA. | unid | 1 | 208000 | BDI 2 | 237369.6 | 237369.6
Nível 2 | 1.7.3 |  |  | MÓDULO REUNIÃO |  |  |  |  | - | 231663.6
PRODUTO | 1.7.3.1. | COMPOSIÇÃO |  | Modulo CTT Térmico habitável móvel, obedecendo às seguintes especificações: estrutura fabricado em aço galvanizado,cobertura e paredes de painel isotérmico (aço/aço) interior em PIR, com piso em madeira plastica (pvc de alto tréfego), medidas externas de 12,00 x 3,00 x 3,00 metros (c x l x a) contendo 1 (uma) porta de correr de duas folhas em vidro temperado de 10,00mm com medidas internas de 1,60 x 2,10 (l x a) metros e 1 (uma) porta de abrir de madeira com 0,80 x 2,10 metros (l x a) com maçaneta, fechadura e chave, contem instalação elétrica com 24 (vinte e quatro) pontos de iluminação, 31 (trinta e uma) tomadas duplas de 10 AMP, 2 (duas) tomadas duplas de 20 AMP 220V e 2 (duas) tomadas duplas de 20 AMP piso. Contem 2 (dois) aparelhos de Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Elgin Eco III Wi-Fi 24000 Btus Quente e Frio 220v R-32. INSTALAÇÕES DE REDE DE LÓGICA COMPLETA. | unid | 1 | 203000 | BDI 2 | 231663.6 | 231663.6
Nível 2 | 1.7.4 |  |  | MÓDULO BANHEIROS (masculino e feminino) |  |  |  |  | - | 149497.2
PRODUTO | 1.7.4.1. | COMPOSIÇÃO |  | Modulo CTT Térmico habitável móvel, obedecendo às seguintes especificações: estrutura fabricado em aço galvanizado,cobertura e paredes de painel isotérmico (aço/aço) interior em PIR, com piso em madeira plastica (pvc de alto tréfego), medidas externas de 6,00 x 3,00 x 3,00 metros (c x l x a) contendo 2 (duas) portas de abertura externa PCD 0,90 x 2,10 (l x a) metros e 5 (cinco) boxes em vidro temperado e adesivado com fechadura para banheiro, contem instalação elétrica com 4 (quatro) pontos de iluminação, 4 (quatro) tomadas duplas de 10 AMP, 2 (duas) tomadas duplas de 20 AMP 220V. WC MASCULINO Contem 1 (uma) cabine PCD, 1 (uma) cabine convencional e 1 (um) mictório. WC FEMININO Contem 1 (uma) cabine PCD, 1 (uma) cabine convencional. | unid | 1 | 131000 | BDI 2 | 149497.2 | 149497.2
Nível 2 | 1.8 |  |  | ELÉTRICA GERAL (ENTRADA E ÁREA COMUM) |  |  |  |  | - | 57196.3318
Serviço | 1.8.0.1. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | pç | 10 | 17.47 | BDI 1 | 22.2585 | 222.5853
Serviço | 1.8.0.2. | SINAPI | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | pç | 3 | 19.95 | BDI 1 | 25.4183 | 76.2549
Serviço | 1.8.0.3. | SINAPI | 104749 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | pç | 3 | 19.79 | BDI 1 | 25.2144 | 75.6433
Serviço | 1.8.0.4. | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | pç | 3 | 118.46 | BDI 1 | 150.9299 | 452.7897
Serviço | 1.8.0.5. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023² - Azul claro | m | 100 | 19.83 | BDI 1 | 25.2654 | 2526.5403
Serviço | 1.8.0.6. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023² - Branco | m | 100 | 19.83 | BDI 1 | 25.2654 | 2526.5403
Serviço | 1.8.0.7. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023²² - Preto | m | 100 | 19.83 | BDI 1 | 25.2654 | 2526.5403
Serviço | 1.8.0.8. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023² - Verde-amarelo | m | 100 | 19.83 | BDI 1 | 25.2654 | 2526.5403
Serviço | 1.8.0.9. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023² - Vermelho | m | 100 | 19.83 | BDI 1 | 25.2654 | 2526.5403
Serviço | 1.8.0.10. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - Verde-amarelo | m | 30 | 29.1 | BDI 1 | 37.0763 | 1112.2893
Serviço | 1.8.0.11. | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021² - Azul claro | m | 30 | 71.14 | BDI 1 | 90.6395 | 2719.1842
Serviço | 1.8.0.12. | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - Branco | m | 30 | 71.14 | BDI 1 | 90.6395 | 2719.1842
Serviço | 1.8.0.13. | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - Preto | m | 30 | 71.14 | BDI 1 | 90.6395 | 2719.1842
Serviço | 1.8.0.14. | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 - Vermelho | m | 30 | 71.14 | BDI 1 | 90.6395 | 2719.1842
Serviço | 1.8.0.15. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Amarelo | m | 580 | 5.19 | BDI 1 | 6.6126 | 3835.2958
Serviço | 1.8.0.16. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Azul claro | m | 50 | 5.19 | BDI 1 | 6.6126 | 330.629
Serviço | 1.8.0.17. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Branco | m | 21 | 5.19 | BDI 1 | 6.6126 | 138.8642
Serviço | 1.8.0.18. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Preto | m | 50 | 5.19 | BDI 1 | 6.6126 | 330.629
Serviço | 1.8.0.19. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Verde-amarelo | m | 50 | 5.19 | BDI 1 | 6.6126 | 330.629
Serviço | 1.8.0.20. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Vermelho | m | 100 | 5.19 | BDI 1 | 6.6126 | 661.2579
Serviço | 1.8.0.21. | SINAPI | COMPOSIÇÃO ITEM 01 | CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR BRANCA 20 X 20 CM MORATORI 203B AGUIA AG-CPE20 ANDALUZ 56901 ND METAL 1017 | pç | 9 | 106.9962 | BDI 1 | 136.3239 | 1226.9147
Serviço | 1.8.0.22. | SINAPI | COMPOSIÇÃO ITEM 02 | CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR BRANCA 31 X 31 CM MORATORI 204B AGUIA AG-CPE30 ANDALUZ 01795 ND METAL 1019 | pç | 3 | 181.9816 | BDI 1 | 231.8628 | 695.5884
Serviço | 1.8.0.23. | SINAPI | COMPOSIÇÃO ITEM 03 | CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR BRANCA 41 X 41 CM MORATORI 205B ANDALUZ62299 ND METAL 1020 | pç | 2 | 254.0262 | BDI 1 | 323.6548 | 647.3095
Serviço | 1.8.0.24. | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | m | 8 | 81.59 | BDI 1 | 103.9538 | 831.6306
Serviço | 1.8.0.25. | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | pç | 1 | 31.29 | BDI 1 | 39.8666 | 39.8666
Serviço | 1.8.0.26. | SINAPI | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | pç | 2 | 17.78 | BDI 1 | 22.6535 | 45.307
Serviço | 1.8.0.27. | SINAPI | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | pç | 1 | 20.95 | BDI 1 | 26.6924 | 26.6924
Serviço | 1.8.0.28. | SINAPI | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 VERMELHO | pç | 1 | 20.95 | BDI 1 | 26.6924 | 26.6924
Serviço | 1.8.0.29. | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Placa c/ furo | pç | 1 | 10.34 | BDI 1 | 13.1742 | 13.1742
Serviço | 1.8.0.30. | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023" - Placa cega | pç | 1 | 10.34 | BDI 1 | 13.1742 | 13.1742
Serviço | 1.8.0.31. | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Placa espelho p/ 1 módulo | pç | 4 | 10.34 | BDI 1 | 13.1742 | 52.6968
Serviço | 1.8.0.32. | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Placa p/ 1 função retangular | pç | 3 | 10.34 | BDI 1 | 13.1742 | 39.5226
Serviço | 1.8.0.33. | SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Suporte 4x2" | pç | 4 | 10.34 | BDI 1 | 13.1742 | 52.6968
Serviço | 1.8.0.34. | SINAPI | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023" - Placa cega | pç | 3 | 14.83 | BDI 1 | 18.8949 | 56.6847
Serviço | 1.8.0.35. | SINAPI | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - Suporte 4x4" | pç | 3 | 14.83 | BDI 1 | 18.8949 | 56.6847
Serviço | 1.8.0.36. | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | pç | 6 | 28.12 | BDI 1 | 35.8277 | 214.9662
Serviço | 1.8.0.37. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | pç | 3 | 76.17 | BDI 1 | 97.0482 | 291.1446
Serviço | 1.8.0.38. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | pç | 4 | 82.75 | BDI 1 | 105.4318 | 421.7271
Serviço | 1.8.0.39. | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | pç | 2 | 397.04 | BDI 1 | 505.8687 | 1011.7373
Serviço | 1.8.0.40. | SINAPI | 106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | pç | 4 | 70.62 | BDI 1 | 89.9769 | 359.9078
Serviço | 1.8.0.41. | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 180 | 12.59 | BDI 1 | 16.0409 | 2887.3654
Serviço | 1.8.0.42. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 66.7 | 9.76 | BDI 1 | 12.4352 | 829.4289
Serviço | 1.8.0.43. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 57 | 8.65 | BDI 1 | 11.021 | 628.195
Serviço | 1.8.0.44. | SINAPI | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 3.4 | 12.74 | BDI 1 | 16.232 | 55.1889
Serviço | 1.8.0.45. | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 83.99 | 12.33 | BDI 1 | 15.7097 | 1319.4538
Serviço | 1.8.0.46. | SINAPI | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 46.85 | 40.05 | BDI 1 | 51.0277 | 2390.648
Serviço | 1.8.0.47. | SINAPI | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE) | pç | 1 | 2158.75 | BDI 1 | 2750.4634 | 2750.4634
Serviço | 1.8.0.48. | SINAPI | COMPOSIÇÃO ITEM 04 | Quadro distrib. chapa pintada - embutir - Barramento trifásico disj. geral - DIN Cap. 70 disj. unip. - In barr. 225A | pç | 1 | 2549.98 | BDI 1 | 3248.9295 | 3248.9295
Serviço | 1.8.0.49. | SINAPI | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | pç | 1 | 1523.58 | BDI 1 | 1941.1933 | 1941.1933
Serviço | 1.8.0.50. | SINAPI | COMPOSIÇÃO ITEM 05 | Fornecimento e instalação de painéis de LED quadrados de sobrepor, na cor preta, com dimensões de 40 x 40 cm, potência de 36 W e luz neutra, conforme especificações do projeto luminotécnico. | pç | 30 | 103.2112 | BDI 1 | 131.5014 | 3945.0417
Nível 2 | 1.9 |  |  | HIDRÁULICA GERAL E PLUVIAIS (áreas comuns) |  |  |  |  | - | 32670.7742
Serviço | 1.9.0.1. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | pç | 5 | 96.96 | BDI 1 | 123.5367 | 617.6837
Serviço | 1.9.0.2. | SINAPI | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | pç | 1 | 7.91 | BDI 1 | 10.0781 | 10.0781
Serviço | 1.9.0.3. | SINAPI | 9052 | Mangueira PEAD, ø3/4" PEAD | m | 130 | 4.5 | BDI 1 | 5.7334 | 745.3485
Serviço | 1.9.0.4. | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 2 | 77.13 | BDI 1 | 98.2713 | 196.5427
Serviço | 1.9.0.5. | SINAPI | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | pç | 29 | 4.07 | BDI 1 | 5.1856 | 150.382
Serviço | 1.9.0.6. | SINAPI | 305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | pç | 12 | 22.61 | BDI 1 | 28.8074 | 345.6888
Serviço | 1.9.0.7. | SINAPI | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | pç | 35 | 2.46 | BDI 1 | 3.1343 | 109.7
Serviço | 1.9.0.8. | SINAPI | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | pç | 9 | 3.62 | BDI 1 | 4.6122 | 41.5102
Serviço | 1.9.0.9. | SINAPI | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 1 | 12.05 | BDI 1 | 15.3529 | 15.3529
Serviço | 1.9.0.10. | SINAPI | 104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | pç | 2 | 81.02 | BDI 1 | 103.2276 | 206.4552
Serviço | 1.9.0.11. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 1 | 17.15 | BDI 1 | 21.8508 | 21.8508
Serviço | 1.9.0.12. | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 2 | 26.32 | BDI 1 | 33.5343 | 67.0686
Serviço | 1.9.0.13. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 4 | 11.33 | BDI 1 | 14.4356 | 57.7422
Serviço | 1.9.0.14. | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 5 | 49.32 | BDI 1 | 62.8386 | 314.1931
Serviço | 1.9.0.15. | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 5 | 14.67 | BDI 1 | 18.691 | 93.4552
Serviço | 1.9.0.16. | SINAPI | 89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 3 | 129.59 | BDI 1 | 165.1106 | 495.3319
Serviço | 1.9.0.17. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 4 | 17.15 | BDI 1 | 21.8508 | 87.4033
Serviço | 1.9.0.18. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 5 | 30.61 | BDI 1 | 39.0002 | 195.001
Serviço | 1.9.0.19. | SINAPI | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 5 | 123.11 | BDI 1 | 156.8545 | 784.2723
Serviço | 1.9.0.20. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 1 | 11.04 | BDI 1 | 14.0661 | 14.0661
Serviço | 1.9.0.21. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 9 | 16.24 | BDI 1 | 20.6914 | 186.2225
Serviço | 1.9.0.22. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 4 | 11.04 | BDI 1 | 14.0661 | 56.2643
Serviço | 1.9.0.23. | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 1 | 48.8 | BDI 1 | 62.1761 | 62.1761
Serviço | 1.9.0.24. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 5 | 58.73 | BDI 1 | 74.8279 | 374.1395
Serviço | 1.9.0.25. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 1 | 29.77 | BDI 1 | 37.93 | 37.93
Serviço | 1.9.0.26. | SINAPI | 104343 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 5 | 38.35 | BDI 1 | 48.8617 | 244.3087
Serviço | 1.9.0.27. | SINAPI | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 1 | 46.56 | BDI 1 | 59.3221 | 59.3221
Serviço | 1.9.0.28. | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 6 | 19.97 | BDI 1 | 25.4438 | 152.6627
Serviço | 1.9.0.29. | SINAPI | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 4 | 59.6 | BDI 1 | 75.9364 | 303.7454
Serviço | 1.9.0.30. | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 5 | 10.31 | BDI 1 | 13.136 | 65.6799
Serviço | 1.9.0.31. | SINAPI | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 4 | 17.52 | BDI 1 | 22.3222 | 89.2889
Serviço | 1.9.0.32. | SINAPI | 89717 | Redução excêntrica, 100 mm - 50 mm | pç | 1 | 14.5 | BDI 1 | 18.4745 | 18.4745
Serviço | 1.9.0.33. | SINAPI | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | pç | 3 | 21.91 | BDI 1 | 27.9155 | 83.7466
Serviço | 1.9.0.34. | SINAPI | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | pç | 1 | 27.57 | BDI 1 | 35.1269 | 35.1269
Serviço | 1.9.0.35. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 125.33 | 41.8 | BDI 1 | 53.2574 | 6674.7474
Serviço | 1.9.0.36. | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 88.6 | 66.77 | BDI 1 | 85.0717 | 7537.3488
Serviço | 1.9.0.37. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 5.6 | 23.21 | BDI 1 | 29.5719 | 165.6024
Serviço | 1.9.0.38. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 20.4 | 30.03 | BDI 1 | 38.2612 | 780.5289
Serviço | 1.9.0.39. | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 7.72 | 37.61 | BDI 1 | 47.9189 | 369.9339
Serviço | 1.9.0.40. | SINAPI | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 5 | 46.22 | BDI 1 | 58.8889 | 294.4445
Serviço | 1.9.0.41. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pç | 2 | 26.85 | BDI 1 | 34.2096 | 68.4192
Serviço | 1.9.0.43. | SINAPI | 99626 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | pç | 1 | 1595.15 | BDI 1 | 2032.3806 | 2032.3806
Serviço | 1.9.0.44. | SINAPI | 3523 | Plug c/ rosca, 1/2" | pç | 15 | 2.1 | BDI 1 | 2.6756 | 40.1342
Serviço | 1.9.0.45. | SINAPI | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | pç | 1 | 41.33 | BDI 1 | 52.6586 | 52.6586
Serviço | 1.9.0.46. | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | pç | 10 | 6.43 | BDI 1 | 8.1925 | 81.9246
Serviço | 1.9.0.47. | SINAPI | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | pç | 1 | 13.63 | BDI 1 | 17.366 | 17.366
Serviço | 1.9.0.48. | SINAPI | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | pç | 1 | 9.93 | BDI 1 | 12.6518 | 12.6518
Serviço | 1.9.0.49. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | pç | 20 | 8.98 | BDI 1 | 11.4414 | 228.8284
Serviço | 1.9.0.50. | SINAPI | 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | pç | 3 | 20.93 | BDI 1 | 26.6669 | 80.0007
Serviço | 1.9.0.51. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 23.86 | 13.37 | BDI 1 | 17.0347 | 406.4483
Serviço | 1.9.0.52. | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 0.68 | 33.42 | BDI 1 | 42.5804 | 28.9547
Serviço | 1.9.0.53. | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | pç | 6 | 12.49 | BDI 1 | 15.9135 | 95.4811
Serviço | 1.9.0.54. | SINAPI | 104008 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | pç | 1 | 35.11 | BDI 1 | 44.7337 | 44.7337
Serviço | 1.9.0.55. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | pç | 13 | 14.29 | BDI 1 | 18.2069 | 236.6896
Serviço | 1.9.0.56. | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | pç | 4 | 22.77 | BDI 1 | 29.0113 | 116.045
Serviço | 1.9.0.57. | SINAPI | 72286 | Caixa de areia pluvial com grelha, CAG- 60x60cm | pç | 12 | 342.95 | BDI 1 | 436.9526 | 5243.4311
Serviço | 1.9.0.58. | SINAPI | 103005 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_05/2025 | pç | 1 | 690.92 | BDI 1 | 880.3012 | 880.3012
Serviço | 1.9.0.59. | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | pç | 1 | 437.22 | BDI 1 | 557.062 | 557.062
Serviço | 1.9.0.60. | SINAPI | 98111 | Caixa de inspeção esgoto simples, CE- 30X30 cm | pç | 2 | 112.41 | BDI 1 | 143.2216 | 286.4432
Nível 2 | 1.10 |  |  | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | [5 empty] | 972.3689
Serviço | 1.10.0.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m2 | 250.9 | 1.59 | BDI 1 | 2.0258 | 508.278
Serviço | 1.10.0.2. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m2 | 25 | 14.57 | BDI 1 | 18.5636 | 464.0909
Nível 2 | 1.11 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 69933.3104
Serviço | 1.11.0.1. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 160 | 131.24 | BDI 1 | 167.2129 | 26754.0614
Serviço | 1.11.0.2. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1000 | 33.89 | BDI 1 | 43.1792 | 43179.249
Nível 2 | 1.12 |  |  | FACHADA EM ACM COM A LOGO | [5 empty] | 31852.5
Serviço | 1.12.0.1. | SINAPI |  | FACHADA EM ACM COM A LOGO | UNID | 1 | 25000 | BDI 1 | 31852.5 | 31852.5
Nível 2 | 1.13 |  |  | PORTA DE ENTRADA FACHADA | [5 empty] | 4503.7926
Serviço | 1.13.0.1. | SINAPI | 100702 | Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar (AF_10/2025) | m2 | 6.7308 | 525.18 | BDI 1 | 669.1318 | 4503.7926
Nível 2 | 1.14 |  |  | ELEMENTO VASADO FACHADA | [5 empty] | 7256.3506
Serviço | 1.14.0.1. | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (101161) | M2 | 23.42 | 243.18 | BDI 1 | 309.8356 | 7256.3506
Nível 2 | 1.15 |  |  | COBERTURA FACHADA |  |  |  |  | - | 9445.6558
Serviço | 1.15.0.1. | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (94216) | M2 | 16 | 225.61 | BDI 1 | 287.4497 | 4599.1952
Serviço | 1.15.0.2. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (100327) | M2 | 12 | 62.32 | BDI 1 | 79.4019 | 952.8229
Serviço | 1.15.0.3. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (94228) | M | 8 | 97.04 | BDI 1 | 123.6387 | 989.1093
Serviço | 1.15.0.4. | SINAPI | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA METÁLICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (104314) | KG | 198.06 | 11.51 | BDI 1 | 14.6649 | 2904.5283
Nível 2 | 1.16 |  |  | ESCADA METÁLICA E PASSARELA SUPERIOR COM GUARDA CORPO E PISO CHAPA XADREZ |  |  |  |  | - | 68302.1037
Serviço | 1.16.0.1. | SINAPI | 100378 | Estrutura da escada em aço (longarinas, degraus, patamares): fabricação e instalação, por kg (aproximação: composição de tesoura em aço, incl. içamento, excl. pintura) | KG | 1395.96 | 37.2 | BDI 1 | 47.3965 | 66163.6461
Serviço | 1.16.0.2. | SINAPI | 10725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (100725) | M2 | 63.36 | 26.49 | BDI 1 | 33.7509 | 2138.4576
Nível 2 | 1.17 |  |  | PINTURA COBERTURA GERAL E COBERTURA FACHADA | [5 empty] | 19083.439
Serviço | 1.17.0.1. | SINAPI | 10725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (100725) | M2 | 565.42 | 26.49 | BDI 1 | 33.7509 | 19083.439
Nível 2 | 1.18 |  |  | MOBILIÁRIO |  |  |  |  | - | 223413.8652
Serviço | 1.18.0.1. | COTAÇÃO | INFOMASTER CAMPO GRANDE | Cadeira Giratória, Estrutura Preta, Revestimento vinil, Sistema de reclinação do encosto, Braços SL New PP, Base aço com capa, Rodízios em nylon 50mm | UNID | 44 | 964 | BDI 2 | 1100.1168 | 48405.1392
Serviço | 1.18.0.2. | COTAÇÃO | INFOMASTER CAMPO GRANDE | Balcão Recepção, Tampo principal e superior em BP 25mm com fita de 2mm, Tampo mezanino em BP 15mm com fita de 1mm, Laterais em BP 25mm com fita de 2mm Fechamento frontal em BP 15mm com fita de 1mm, Painel frontal de acabamento em BP25mm, Grupo de cor Light, Medidas 1156mm(A)x2500mm(L)x900mm(P) | UNID | 1 | 4744 | BDI 2 | 5413.8528 | 5413.8528
Serviço | 1.18.0.3. | COTAÇÃO | INFOMASTER CAMPO GRANDE | Cadeira Fixa, Concha cor Azul Profundo, Pés palito cor a definir | UNID | 30 | 568 | BDI 2 | 648.2016 | 19446.048
Serviço | 1.18.0.4. | COTAÇÃO | INFOMASTER CAMPO GRANDE | Mesa Redonda, Tampo cor Cristal, Pé metálico cor cristal, Tampo conMesa Redonda Tampo cor Cristal, Pé metálico cor cristal, Tampo confeccionado em BP 25mm Com fitas bordas 2mm, Pé formato quadro confeccionados tubo 50x30 740mm(A)x1000mm(L)x1000mm(P) | UNID | 4 | 1073 | BDI 2 | 1224.5076 | 4898.0304
Serviço | 1.18.0.5. | COTAÇÃO | INFOMASTER CAMPO GRANDE | Sofá Curvo, Revestimento Vinil, Cor a definir, Curvo 90°, Altura 825mm Profundidade 810mm, Largura 1695mm | UNID | 8 | 5077 | BDI 2 | 5793.8724 | 46350.9792
Serviço | 1.18.0.6. | COTAÇÃO | INFOMASTER CAMPO GRANDE | Poltrona Giratória, Estrutura azul profundo, Apoio de cabeça,Encosto em tela V2 cor azul com regulagem de altura, Apoio de lombar regulável, Sistema de reclinação SRY Braços MC azul profundo, Revestimento do assento em CEC Azul, Base Up,Rodízios 65mm | UNID | 11 | 2782 | BDI 2 | 3174.8184 | 34923.0024
Serviço | 1.18.0.7. | COTAÇÃO | INFOMASTER CAMPO GRANDE | Mesa Diretiva, Cor Cristal, Tampo confeccionado em BP 40mm, Com fitas borda 1mm Pé painel em MDP 40mm, Armário lateral direito, Saia confeccionada em MDP 15mm Medida tampo 755mm A x1700mm L x 700mm P, Medida armário 655mm A x 1600mmL x 500mm P | UNID | 11 | 2433 | BDI 2 | 2776.5396 | 30541.9356
Serviço | 1.18.0.8. | COTAÇÃO | INFOMASTER CAMPO GRANDE | Mesa Reta, Cor Cristal, Tampo confeccionado em BP 40mm, Com fitas borda 1mm Pé painel em MDP 25mm, Saia confeccionada em MDP 15mm, Medida tampo 755mm A x1000mm L x 600mm P | UNID | 23 | 580 | BDI 2 | 661.896 | 15223.608
Serviço | 1.18.0.9. | COTAÇÃO | INFOMASTER CAMPO GRANDE | Sofá Módulo Central, Revestimento a definir vinil ou poliéster, Pé metálico cor a definir | UNID | 3 | 2081 | BDI 2 | 2374.8372 | 7124.5116
Serviço | 1.18.0.10. | COTAÇÃO | INFOMASTER CAMPO GRANDE | Sofá Módulo Canto, Revestimento a definir vinil ou poliéster, Pé metálico cor a definir | UNID | 1 | 2601 | BDI 2 | 2968.2612 | 2968.2612
Serviço | 1.18.0.11. | COTAÇÃO | INFOMASTER CAMPO GRANDE | Mesa de Reunião Tampo confeccionado em BP 40mm com fita borda 1mm, Pé painel em MDP 25mm Saia confeccionada em MDP 15mm, Com recorte para caixa de tomada Cor cristal Acompanha tampa e suporte de tomada, calha berço para passagem de fiação Medidas 755mm(A)x1600mm(L)x900mm(P) | UNID | 4 | 1407 | BDI 2 | 1605.6684 | 6422.6736
Serviço | 1.18.0.12. | COTAÇÃO | INFOMASTER CAMPO GRANDE | Armário Baixo, Tampo confeccionado em BP 40mm com fita borda 1mm Corpo em MDP 15mm com fita de borda de 0,50mm, 01 Prateleira Fundo do armário em Duraplac 3mm, Medidas 755mm(A)x900mm(L)x465mm(P) | UNID | 2 | 743 | BDI 2 | 847.9116 | 1695.8232
Nível 2 | 1.19 |  |  | BRISES E PILARES DE SUSTENTAÇÃO |  |  |  |  | - | 83712.7048
Serviço | 1.19.0.1. | SINAPI | 100377 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 A 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | KG | 4446.6655 | 13.63 | BDI 1 | 17.366 | 77220.7175
Serviço | 1.91.0.2. | SINAPI | 10725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (100725) | M2 | 192.35 | 26.49 | BDI 1 | 33.7509 | 6491.9873
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

## fundação (hidden)
SAPATA 1 | 60x60x25 | UNID |  | PILAR 1 | 20X20X150 | UNID |  | TOTAL
12 | 0.09 | 1.08 | M3 | 12 | 0.09375 | 1.125 | M3 | 2.205
FORMA |  |  |  | FORMA
0.09 | 0.36 | 4.32 | M2 | 0.01 | 0.04 | 0.48 | M2 | 4.8
LASTRO |  |  |  | LASTRO
12 | 0.018 | 0.216 | M3 | 0 | 0.018 | 0 | M3 | 0.216
AÇO CA 50 | KG
12 | 333.18 | 27.765 | KG |  |  |  |  | 27.765
12 | 333.18 |  | KG
AÇO CA 60 | KG
12 | 73.92 | 6.16 | KG |  |  |  |  | 6.16
12 | 73.92 |  | KG

## CRONOGRAMA
À Câmara Municipal de Bonito/MS
Processo Administrativo nº 016/2026
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE |  |  | DATA BASE 08-26 | MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE BONITO/MS |  |  | 0.2741 | 0.1412
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO/MS
Item | Descrição da Etapa | Valor Total (R$) | Mês 1 (%) | Mês 1 (R$) | Mês 2 (%) | Mês 2 (R$)
1.1 | Serviços Preliminares | 6409.1052 | 100% | 6409.1052 | 0% | 0
1.2 | Fundação | 210.491 | 100% | 210.491 | 0% | 0
1.3.1 | Bloco de Coroamento | 20375.0734 | 100% | 20375.0734 | 0% | 0
1.4 | Formas | 15253.9788 | 100% | 15253.9788 | 0% | 0
1.5 | Piso Concreto Interno, Ext. e Calçada | 76930.4159 | 80% | 61544.3327 | 20% | 15386.0832
1.6 | Cobertura Área Comum e Brises | 144455.1185 | 70% | 101118.583 | 30% | 43336.5356
1.7.1 | Módulos com 3 Salas | 780580.8 | 70% | 546406.56 | 30% | 234174.24
1.7.2 | Módulos com 2 Salas | 237369.6 | 70% | 166158.72 | 30% | 71210.88
1.7.3 | Módulo Reunião | 231663.6 | 70% | 162164.52 | 30% | 69499.08
1.7.4 | Módulo Banheiros | 149497.2 | 50% | 74748.6 | 50% | 74748.6
1.8 | Elétrica Geral (Entrada e Comum) | 57196.3318 | 40% | 22878.5327 | 60% | 34317.7991
1.9 | Hidráulica Geral e Pluviais | 32670.7742 | 50% | 16335.3871 | 50% | 16335.3871
1.10 | Serviços Complementares | 972.3689 | 0% | 0 | 100% | 972.3689
1.11 | Administração Local | 69933.3104 | 50% | 34966.6552 | 50% | 34966.6552
1.12 | Fachada em ACM com a Logo | 31852.5 | 0% | 0 | 100% | 31852.5
1.13 | Porta de Entrada Fachada | 4503.7926 | 0% | 0 | 100% | 4503.7926
1.14 | Elemento Vazado Fachada | 7256.3506 | 0% | 0 | 100% | 7256.3506
1.15 | Cobertura Fachada | 9445.6558 | 0% | 0 | 100% | 9445.6558
1.16 | Escada Metálica com Guarda-Corpo | 68302.1037 | 70% | 47811.4726 | 30% | 20490.6311
1.17 | Pintura Cobertura | 19083.439 | 50% | 9541.7195 | 50% | 9541.7195
1.18 | Mobiliário | 223413.8652 | 0% | 0 | 100% | 223413.8652
1.19 | BRISES E PILARES DE SUSTENTAÇÃO | 83712.7048 | 0% | 0 | 100% | 83712.7048
| TOTAL GERAL | 2271088.5798 | 56.62% | 1285923.7312 | 43.38% | 985164.8487
____________________________
GAMEIRO ARQUITETURA

## 1-COMP. CX. ELET (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO 01 - (material + instalação) ¦ Base SINAPI 08/2026 - MS
.
Regime: | COM | <- SEM ou COM desoneração (afeta mão de obra e argamassa)
Preços de referência - SINAPI 08/2026 MS (relatório de composições)
Código | Descrição | Un. | SEM deson. (R$) | COM deson. (R$) | Regime escolhido (R$)
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 28.26 | 28.26
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.74 | 23.4 | 23.4
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | M3 | 801.37 | 785.48 | 785.48
ITEM 1
Código | Componente | Un. | Coeficiente | Preço unit. (R$) | Custo (R$) | Fonte do preço
(insumo) | CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR BRANCA 20 X 20 CM MORATORI 203B AGUIA AG-CPE20 ANDALUZ 56901 ND METAL 1017 | UN | 1 | 26.5 | 26.5 | Cotação em Campo Grande 09/26
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 28.26 | 26.847 | SINAPI MS 08/2026
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 23.4 | 22.23 | SINAPI MS 08/2026
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (fixação da caixa) | M3 | 0.04 | 785.48 | 31.4192 | SINAPI MS 08/2026
|  |  |  | TOTAL (R$) | 106.9962
ITEM 2
Código | Componente | Un. | Coeficiente | Preço unit. (R$) | Custo (R$) | Fonte do preço
(insumo) | CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR BRANCA 31 X 31 CM MORATORI 204B AGUIA AG-CPE30 ANDALUZ 01795 ND METAL 1019 | UN | 1 | 57.42 | 57.42 | Cotação em Campo Grande 09/26
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 28.26 | 26.847 | SINAPI MS 08/2026
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 23.4 | 22.23 | SINAPI MS 08/2026
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (fixação da caixa) | M3 | 0.0961 | 785.48 | 75.4846 | SINAPI MS 08/2026
|  |  |  | TOTAL (R$) | 181.9816
ITEM 3
Código | Componente | Un. | Coeficiente | Preço unit. (R$) | Custo (R$) | Fonte do preço
(insumo) | CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR BRANCA 41 X 41 CM MORATORI 205B ANDALUZ62299 ND METAL 1020 | UN | 1 | 72.91 | 72.91 | Cotação em Campo Grande 09/26
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 28.26 | 26.847 | SINAPI MS 08/2026
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 23.4 | 22.23 | SINAPI MS 08/2026
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (fixação da caixa) | M3 | 0.1681 | 785.48 | 132.0392 | SINAPI MS 08/2026
|  |  |  | TOTAL (R$) | 254.0262
ITEM 4
Código | Componente | Un. | Coeficiente | Preço unit. (R$) | Custo (R$) | Fonte do preço
(insumo) | Quadro distrib. chapa pintada - embutir - Barramento trifásico disj. geral - DIN Cap. 70 disj. unip. - In barr. 225A | UN | 1 | 1310.14 | 1310.14 | Cotação em Campo Grande 09/26
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 28.26 | 678.24 | SINAPI MS 08/2026
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 23.4 | 561.6 | SINAPI MS 08/2026
| TOTAL (R$) |  |  |  | 2549.98
ITEM 5
Código | Componente | Un. | Coeficiente | Preço unit. (R$) | Custo (R$) | Fonte do preço
(insumo) | Plafon LED 36W Starbright Sobrepor Teto 40x40 Branco Neutro - COR Preto | UN | 1 | 60.85 | 60.85 | Cotação em Campo Grande 09/26
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.82 | 28.26 | 23.1732 | SINAPI MS 08/2026
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.82 | 23.4 | 19.188 | SINAPI MS 08/2026
| TOTAL (R$) |  |  |  | 103.2112